#### Приложение  4

к Договору гранта № 67-13

от « 21 » октября 2013 г.

# ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

реализации социально значимого проекта

«Выявление и развитие интеллектуального потенциала одаренных школьников через организацию и проведение дистанционных олимпиад

в условиях профильной школы»

за период с « 01 » января по « 31 » марта 2014 г.

(месяц)                                                       (месяц)

| ### Мероприятие | Сроки по календарному плану (дни/мес.) | Фактические сроки реализации (дни/мес.) | Полученные итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап 1. Разработка плана реализации олимпиадного движения, Положений, программы проведения семинара, мастер-классов. | Ноябрь 2013г. | Июнь, август 2013 г. Ноябрь - декабрь 2013 г. Сентябрь, октябрь 2013 г. | Положения открытых дистанционных олимпиад школьников. Проект программы проведения семинара, мастер-классов для педагогов и учащихся. Рекомендации для преподавателей по составлению олимпиадных заданий. |
| 2. Приобретение офисного оборудования. |  | Декабрь 2013 г. | Техническая поддержка. Приобретение компьютерной техники: сервер, ноутбуки. |
| 2. Основной этап Организация и проведение дистанционных олимпиад (создание олимпиадных заданий), семинара для педагогов, мастер-классов для педагогов и учащихся: | Ноябрь 2013г. – Апрель 2014г. | Ноябрь – декабрь 2013 г. | Проведены мероприятия: |
| 1. Дистанционная олимпиада школьников по экономике |  | 03 ноября 2013 г. | V открытая дистанционная олимпиада школьников по экономике, 64 участника 8-11 классов из 11 субъектов РФ (по плану 50-150 чел.) |
| ### 2. Дистанционная олимпиада школьников по праву | Ноябрь 2013 г. – Апрель 2014 г. | 17 ноября 2013 г. | V открытая дистанционная олимпиада школьников по праву, 109 участников 8-11 классов из 22 субъектов РФ (по плану 100-200 чел.) |
| ### 3. Дистанционная олимпиада школьников по обществознанию |  | 15 декабря 2013 г. | II открытая дистанционная олимпиада школьников по обществознанию, 252 участника 7-11 классов из 26 субъектов РФ (по плану 100-200 чел.) |
| ### 4. Дистанционная олимпиада школьников по истории |  | 26 января 2014 г. | II открытая дистанционная олимпиада школьников по истории, 262 участника 7-11 классов из 24 субъектов РФ (по плану 100-200 чел.) |
| ### 5. Дистанционная олимпиада школьников по МХК |  | 02 марта 2014 г. | II открытая дистанционная олимпиада школьников по МХК, 110 участников 8-11 классов из 22 субъектов РФ (по плану 100-150 чел.) |
| ### 6. Дистанционная олимпиада школьников по избирательному праву |  | 23 марта 2014 г. | II открытая дистанционная олимпиада школьников по избирательному праву, 77 участников 8-11 классов из 17 субъектов РФ (по плану 100-150 чел.) |
| ### 7. Рефлексия по итогам проведения ДО |  |  |  |
| ### 8. Организация и проведение семинара, мастер-классов для учителей, учащихся ### г. Кирова, Кировской области и ближайших регионов РФ (очная, дистанционная формы) |  | Ноябрь – декабрь 2013 г. | Мастер-классы по экономике и обществознанию, видеоконференция по праву с участием преподавателей НИУ ВШЭ (г. Москва). 150 участников за I отчетный период (по плану 50-100 чел.). |
|  | Ноябрь 2013 г. – Апрель 2014 г. |  |  |
|  |  | 12 декабря 2013 г. | Видеоконференция по праву, 50 участников 9-11 классов |
|  |  | 20-21 декабря 2013 г. | Мастер-класс по экономике, 50 участников 9-11 классов. |
|  |  | 23 декабря 2013 г. | Мастер-класс по обществознанию, 50 участников 9-11 классов. |
|  |  | 11-18 февраля 2014 г. | Мастер-класс по обществоведческим дисциплинам, 50 участников 8-11 классов. |
|  |  | 24 февраля 2014 г. | Мастер-класс по праву, 50 участников 9-11 классов. |
|  |  | 27-28 февраля 2014 г. | Мастер-класс по истории, 50 участников 8-11 классов. |
|  |  | 01, 03 марта 2014 г. | Семинар по истории, 25 педагогов. |
|  |  | 04-05 марта 2014 г. | Мастер-класс по истории, 50 участников 8-11 классов. |
|  |  | 06-08 марта 2014 г. | Семинар по экономике, обществознанию. 25 педагогов. |
|  |  |  | За II отчетный период проведено: 4 мастер-класса, 200 участников; 2 семинара по истории; экономике и обществознанию с участием преподавателей НИУ ВШЭ (г. Москва), МПГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, 50 участников. |
| ### 3. Итоговый этап 1. Создание регионального банка педагогического опыта в работе с одаренными школьниками. 2. Издание учебно-методических пособий для учащихся и педагогов формат А5, не менее 80 стр., 300 экз. | Май – Июнь 2014 г. |  |  |
| 4. Подготовка и сдача первого промежуточного отчета | До 20 января 2014 г. | 15 января 2014 г. | Первый промежуточный отчет по проекту. |
| 5. Подготовка и сдача второго промежуточного отчета | До 10 апреля 2014 г. | 7 апреля 2014 г. | Второй промежуточный отчет по проекту. |
| 6. Подготовка и сдача итогового отчета | До 10 июля 2014 г. |  |  |